Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Городищенської сільської ради

01 вересня 2022 року №178

**П Л А Н**

**заходів з підготовки проєкту бюджету**

**сільської територіальної громади на 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| 1 | Надання Фінансовому відділу очікуваних за 2022 рік та прогнозних показників надходжень податків та зборів до бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік:* податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності;
* частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету;
* податок на збір на доходи фізичних осіб в цілому по ТГ;
* надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
* плата за землю;
* податок на нерухоме майно;
* єдиний податок;
* транспортний податок;
* інші надходження;
* власні надходження бюджетних установ і організацій з розподілом по групах і кодах;
* кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності;
* кошти від продажу земель не с/г призначення;
* екологічний податок
 | 30.09.2022 | ГУ ДПС у Волинській області,Відділу земельних ресурсів, кадастру та екологічної безпеки |
| 2 | Надання Фінансовому відділу сільської територіальної громади попередньої інформації про соціально-економічний стан громади і прогноз його розвитку на 2023 рік | 30.09.2022 | Відділу б**ухгалтерського обліку та звітності, Гуманітарний відділ, структурні підрозділи сільської ради** |
| 3 | Доведення переліку діючих місцевих програм на 2023 рік | 30.09.2022 | Відділу б**ухгалтерського обліку та звітності, Гуманітарний відділ, структурні підрозділи сільської ради** |
| 4 | Формування попереднього прогнозу доходів та видатків бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік | 10.10.2022 | Фінансовий відділ, Відділу б**ухгалтерського обліку та звітності, Гуманітарний відділ, структурні підрозділи сільської ради** |
| 5 | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:* інструкції з підготовки бюджетних запитів;
* граничних показників видатків місцевого бюджету;
* особливостей складання розрахунків до проекту бюджету на 2023 рік
* інструктивного листа щодо організації та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів
 | 10.10.2022 | Фінансовий відділ |
| 6 | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | жовтень 2022 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 7 | Подання бюджетних запитів на 2023 рік Фінансовому відділу сільської територіальної громади  | 31.10.2022 | Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 8 | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення їх до пропозицій проєкту бюджету на 2023 рік | 31.10.2022 | Фінансовий відділ |
| 9 | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників проєкту бюджету на 2023 рік | до 04.11.2022 | Фінансовий відділ |
| 10 | Опрацювання на засіданнях робочої групи з питань формування бюджету на 2023 рік вхідних матеріалів до проєкту бюджету громади, розгляд депутатських запитів та звернень | жовтень-листопад 2022 (за окремим графіком) | Фінансовий відділ |
| 11 | Формування бюджетних призначень головним розпорядником коштів бюджету громади за бюджетною класифікацією | до 04.11.2022 | Фінансовий відділ |
| 12 | Формування бюджетних призначень за міжбюджетними трансфертами | до 04.11.2022 | Фінансовий відділ |
| 13 | Підготовка проєкту рішення «Про бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік» |  16.11.2022 | Фінансовий відділ |
| 14 | Підготовка пояснювальної записки до проєкту рішення «Про бюджет сільської територіальної громади на 2023» |  16.11.2022 | Фінансовий відділ |
| 15 | Підготовка інформації про хід виконання бюджету громади у поточному бюджетному році |  16.11.2022 | Фінансовий відділ |
| 16 | Підготовка інформації про соціально-економічний стан громади і прогноз її розвитку на 2023 рік, яку покладено в основу проєкту бюджету громади | 16.11.2022 | Відділу б**ухгалтерського обліку та звітності, Гуманітарний відділ, структурні підрозділи сільської ради** |
| 17 | Обговорення проєкту бюджету у депутатських комісіях сільської територіальної громади ради, проведення круглих столів, громадське обговорення проєкту бюджету в режимі он-лайн | Листопад 2022 | Фінансовий відділ,Головні розпорядники бюджетних коштів |
| 18 | Узагальнення зібраних пропозицій та зауважень, доопрацювання проєкту бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік | 09.12.2022 | Фінансовий відділ |
| 19 | Подання на розгляд та затвердження проєкту рішення «Про бюджет сільської територіальної громади на 2023» | 09.12.2022 | Фінансовий відділ |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Дмитро СІЧЕВСЬКИЙ**